## Slide 1: Vidékfejlesztési pályázatok megvalósításához útravaló
Hurrá, nyertem!
Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület
Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető

## Slide 2: A projekt életszakaszai

## Slide 3: A projekt életszakaszai
80 % --- 60%

## Slide 4: A projekt életszakaszai

## Slide 5: Változásbejelentések

## Slide 8: A kifizetési igénylés típusai
Előleg (TO kézhezvételét követő naptól)
Időközi kifizetési igénylés:
  Mérföldkőhöz kötődő (napja + 15 nap) – az első 12 hónapon belül legalább a 10%-al, vagy KIMENTÉS írásbeli kérelem (-) egyszeri elszámolóvá válás)
  Mérföldkőhöz nem kötődő
Záró kifizetési igénylés (24 hónap + 90 nap a KK)

## Slide 9: Előleg
Felületen indítható
Legfeljebb a támogatás 50%-ának erejéig
  Kivéve egyszeri elszámolás választásakor

## Slide 10: Előleg igénylési felület

## Slide 12: A kifizetési kérelem felülete

## Slide 13: Beszerzések (szerződések) rögzítése

## Slide 14: Árajánlatok rögzítése

## Slide 15: Bizonylat (számla) rögzítése

## Slide 16
Gépek esetében a számlán + alvázszám, motorszám, gyári szám vagy egyéb azonosító feltüntetése kötelező
Nem HUF számla esetében: fizikai teljesítés napi MNB középárfolyamon számolunk el

## Slide 17: Építési tételek (ÉNGY) rögzítése

## Slide 18: Építési napló (felmérési napló) számlarészletező, műszaki ellenőr

## Slide 19: Gépek, eszközök, szolgáltatások, árajánlatos építési tételek – tételrészletező (a támogatás lehívása)

## Slide 20: Eszközök, szolgáltatások esetén
Ha gép és/vagy eszköz:
Megfelelőségi nyilatkozat
Átadás-átvételi jegyzőkönyv (szállítólevél)
Jótállási jegy
Ha releváns – beüzemelés –jegyzőkönyv (pl. kazán)
Ha szolgáltatás:
- A szolgáltatás tárgya (pl. arculati kézikönyv, honlap – link+pr.screen, prospektus-mintapéldány)

## Slide 21: Rendezvény, képzés, tanulmányút
Előtte…
RENDEZVÉNY/KÉPZÉS ESETÉN:
a kedvezményezett köteles a rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró megyei kormányhivatalnak elektronikusan - felületen keresztül megküldeni.
Köteles az alkalom időpontját megelőző 30. napig a rendezvény helyszínének tekintetében illetékes LEADER HACS honlapján közzétenni.
Utána…
A kedvezményezett köteles írásbeli emlékeztetőt készíteni, melyet a rendezvénnyel kapcsolatos tétel elszámolását tartalmazó kifizetési igényléssel együtt kell megküldeni. (HACS számára külön az info@alpokalja-fertotaj.hu címre elektronikusan) Emlékeztető az alábbiakat tartalmazza:
3-6000 karakternyi leírás,
3 fotó, a rendezvény helyszínét, időpontját.
Tanulmányútnál + jelenléti ív (naponta)
Amennyiben ezen kötelezettségét kedvezményezett nem teljesítette, a kifizetési igénylésben a vonatkozó tételek esetében a jóváhagyott támogatási összeg 5%-kal csökkentésre kerül.
Képzésnél plusz elvárások:
Kedvezményezett köteles képzési tematikát készíteni, és jelenléti ívet vezetni, a képzésben résztvevők számára oklevelet, tanúsítványt kiállítani.
Kiadványokból 5 köteles példány a HACS-nak.

## Slide 22: Indikátorok / Zárás
Záró Kifizetési Kérelemben kell
  A tartalmi és értékelési szempontok igazolásait benyújtani
  Záró kifizetési kérelemmel egyidőben a HACS-nak:
  szakmai záróbeszámoló és legalább 5 fotó a HACS számára benyújtandó annak érdekében, hogy azt a HACS saját honlapján közzétehesse.

## Slide 23: Köszönjük a megtisztelő figyelmet!
www.alpokalja-fertotaj.hu
csilla.keller@alpokalja-fertotaj.hu